## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17

## BurndownChart
Points in this sprint: | 17
Start of this sprint: | 2015-02-26 |  | Burndown Chart 02/26/15
Points accomplished: | 17
Day | Matej Pts | Luiz Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 02/27/15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17
2 - 02/28/15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17
3 - 03/01/15 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17
4 - 03/02/15 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17
5 - 03/03/15 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17
6 - 03/04/15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17
7 - 03/05/15 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17
8 - 03/06/15 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17
9 - 03/07/15 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17
10 - 03/08/15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17
11 - 03/09/15 | 0 | 3 | 11 | 4 | 17
12 - 03/10/15 | 2 | 2 | 12 | 0 | 17
13 - 03/11/15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17