## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-03-17 | 17
3 | 2015-03-31 | 15

## BurndownChart
Points in this sprint: | 15
Start of this sprint: | 2015-03-31 |  | Burndown Chart 03/31/15
Points accomplished: | 15
Day | Matej Pts | Luiz Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 04/01/15 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15
2 - 04/02/15 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15
3 - 04/03/15 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15
4 - 04/04/15 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15
5 - 04/05/15 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15
6 - 04/06/15 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15
7 - 04/07/15 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15
8 - 04/08/15 | 0 | 1 | 8 | 6 | 15
9 - 04/09/15 | 0 | 1 | 9 | 5 | 15
10 - 04/10/15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15
11 - 04/11/15 | 0 | 3 | 11 | 2 | 15
12 - 04/12/15 | 1 | 1 | 12 | 0 | 15
13 - 04/13/15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15