## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-03-17 | 17
3 | 2015-03-31 | 15
4 | 2015-04-14 | 16

## BurndownChart
Points in this sprint: | 15
Start of this sprint: | 2015-04-14 |  | Burndown Chart 04/14/15
Points accomplished: | 15
Day | Matej Pts | Luiz Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 04/15/15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15
2 - 04/16/15 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15
3 - 04/17/15 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15
4 - 04/18/15 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15
5 - 04/19/15 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15
6 - 04/20/15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15
7 - 04/21/15 | 1 | 0 | 7 | 10 | 15
8 - 04/22/15 | 0 | 1 | 8 | 9 | 15
9 - 04/23/15 | 0 | 1 | 9 | 8 | 15
10 - 04/24/15 | 0 | 1 | 10 | 7 | 15
11 - 04/25/15 | 0 | 3 | 11 | 4 | 15
12 - 04/26/15 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15
13 - 04/27/15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15