## VelocityChart
Sprint Number | Sprint Start | Points
1 | 2015-01-27 | 17
2 | 2015-03-17 | 17
3 | 2015-03-31 | 15
4 | 2015-04-14 | 16
5 | 2015-04-28 | 14

## BurndownChart
Points in this sprint: | 14
Start of this sprint: | 2015-04-28 |  | Burndown Chart 04/28/15
Points accomplished: | 14
Day | Matej Pts | Luiz Pts | Days | Points Left | Points Total
1 - 04/29/15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14
2 - 04/30/15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14
3 - 05/01/15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14
4 - 05/02/15 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14
5 - 05/03/15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14
6 - 05/04/15 | 1 | 0 | 6 | 10 | 14
7 - 05/05/15 | 1 | 0 | 7 | 9 | 14
8 - 05/06/15 | 0 | 1 | 8 | 8 | 14
9 - 05/07/15 | 0 | 1 | 9 | 7 | 14
10 - 05/08/15 | 0 | 1 | 10 | 6 | 14
11 - 05/09/15 | 0 | 3 | 11 | 3 | 14
12 - 05/10/15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14
13 - 05/11/15 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14